## CFF
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SEDE COREN-GO | SINAPI - 07/2023 - Goiás AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás | 24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° DIA | 2° DIA | 3° DIA | 4° DIA | 5° DIA | 6° DIA | 7° DIA | 8° DIA | 9° DIA | 10° DIA | 11° DIA | 12° DIA | 13° DIA | 14° DIA | 15° DIA
1 | MANUTENÇÃO DE TELHADO | 100%
|  | 40447.7 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133 | 2696.5133
1.1 | REVISÃO (ENCAIXE DAS TELHAS) CASA DA FRENTE | 100% | 1° DIA: 16.67%; 2° DIA: 16.67%; 3° DIA: 16.67%; 4° DIA: 16.67%; 5° DIA: 16.67%; 6° DIA: 16.67%
|  | 7730 | 1° DIA: 1288.3333; 2° DIA: 1288.3333; 3° DIA: 1288.3333; 4° DIA: 1288.3333; 5° DIA: 1288.3333; 6° DIA: 1288.3333
1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA DE TELHA | 100% | 1° DIA: 16.67%; 2° DIA: 16.67%; 3° DIA: 16.67%; 4° DIA: 16.67%; 5° DIA: 16.67%; 6° DIA: 16.67%
|  | 242 | 1° DIA: 40.3333; 2° DIA: 40.3333; 3° DIA: 40.3333; 4° DIA: 40.3333; 5° DIA: 40.3333; 6° DIA: 40.3333
1.3 | TRAMA DE MEDEIRA COMPOSTA POR TERÇAS | 100% | 1° DIA: 16.67%; 2° DIA: 16.67%; 3° DIA: 16.67%; 4° DIA: 16.67%; 5° DIA: 16.67%; 6° DIA: 16.67%
|  | 1169 | 1° DIA: 194.8333; 2° DIA: 194.8333; 3° DIA: 194.8333; 4° DIA: 194.8333; 5° DIA: 194.8333; 6° DIA: 194.8333
1.4 | MANUTENÇÃO NA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CASA DA FRENTE | 100% | 5° DIA: 50%; 6° DIA: 50%
|  | 1052.46 | 5° DIA: 526.23; 6° DIA: 526.23
1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA DE 3 MM | 100% | 7° DIA: 100%
|  | 2904.56 | 7° DIA: 2904.56
1.6 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CASA DA FRENTE | 100% | 5° DIA: 50%; 6° DIA: 50%
|  | 1137.837 | 5° DIA: 568.9185; 6° DIA: 568.9185
2 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURA | 100% | 8° DIA: 25%; 9° DIA: 25%; 10° DIA: 25%; 11° DIA: 25%
|  | 3750 | 8° DIA: 937.5; 9° DIA: 937.5; 10° DIA: 937.5; 11° DIA: 937.5
2.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO | 100% | 10° DIA: 25%; 11° DIA: 25%
|  | 948.6 | 10° DIA: 474.3; 11° DIA: 474.3
2.2 | MANUTENÇÃO NA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CASA | 100% | 12° DIA: 50%; 13° DIA: 50%
|  | 2455.74 | 12° DIA: 1227.87; 13° DIA: 1227.87; 14° DIA: 50%; 15° DIA: 50%
2.2 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA | 100% | 14° DIA: 1327.4765; 15° DIA: 1327.4765
2654.953
2.4 | TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | 100% | 15° DIA: 100%
|  | 351.44 | 15° DIA: 351.44
ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA
Assessor Técnico de Obras
Portaria 6.087 de 08/09/2021
CREA/GO 1018627251D-GO